## WBS
WBS Code | Task | Optimistic Cost | Cost | Pessimistic cost | Risk - Impact | Risk - Likelihood | Risk - Score | Risk % multiplier
1 | Milestone 01 - Development and Testing | - | 2050 | -
1.1 | PE1 | - | 280 | - | 3 | 2 | 6 | 0.4 | Risk matrix
1.2 | PE2 |  | 140 |  | 3 | 4 | 12 | 0.6 | RED | 80% | 25<
1.2.1 | PSE1 | - | 360 | - | 5 | 5 | 25 | 0.8 | Orange | 60% | 12<
1.3 | PSE1 | - | 240 | - | 2 | 4 | 8 | 0.4 | Yellow | 40% | 6<
1.3.1 | PE1 | - | 280 | - | 4 | 3 | 12 | 0.6 | Green | 20% | 0<
1.3.2 | PE2 | - | 350 | - | 3 | 3 | 9 | 0.4
1.4 | PSE2 | - | 240 | - | 2 | 5 | 10 | 0.4
1.5 | SE | - | 160 | - | 1 | 3 | 3 | 0.2
2 | Milestone 02 - Iterative implementation and evaluation | - | 540 | - |  |  |  |  | Costings
2.1 | PE1 | - | 70 | - | 3 | 6 | 18 | 0.6 | Project Engineer | 70
2.2 | PE2 | - | 35 | - | 3 | 5 | 15 | 0.6 | Systems Engineer | 80
2.3 | PSE1 | - | 35 | - | 3 | 6 | 18 | 0.6 | Principal Systems Enineer | 120
2.4 | PSE2 | - | 240 | - | 2 | 4 | 8 | 0.4
2.5 | SE | - | 160 | - | 2 | 4 | 8 | 0.4
3 | Milestone 03 - Future Expansion | - | 1470 | -
3.1 | PE1 | - | 140 | - | 4 | 3 | 12 | 0.6
3.2 | PE2 | - | 70 | - | 3 | 2 | 6 | 0.4
3.3 | PSE1 | - | 120 | - | 5 | 5 | 25 | 0.8
3.3.1 | PE1 | - | 140 | - | 5 | 6 | 30 | 0.8
3.3.1 | PE2 | - | 280 | - | 6 | 5 | 30 | 0.8
3.4 | PSE2 | - | 480 | - | 2 | 3 | 6 | 0.2
3.5 | SE | - | 240 | - | 6 | 5 | 30 | 0.8
4 | Milestone 04 - Wider implementation | - | 3350 | -
4.1 | PE1 | - | 210 | - | 2 | 2 | 4 | 0.2
4.2 | PE2 | - | 420 | - | 2 | 6 | 12 | 0.6
4.3 | PSE1 | - | 1080 | - | 6 | 5 | 30 | 0.8
4.4 | PSE2 | - | 1080 | - | 1 | 5 | 5 | 0.2
4.5 | SE | - | 560 | - | 6 | 6 | 36 | 0.8

## Risk Matrix
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | RED | 80% | 25<
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Orange | 60% | 12<
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Yellow | 40% | 6<
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | Green | 20% | 0<
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6